План внедрения ФГОС ДО

План внедрения

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ «Ломовский детский сад «Ромашка»

на 2013 – 2015 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Ломовский детский сад «Ромашка»

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Ломовский детский сад «Ромашка»

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ «Ломовский детский сад «Ромашка»

3.Организоватьметодическое иинформационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработатьорганизационно-управленческие решения,

регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организоватьэффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

№; Наименование мероприятия; Ответственные; Срок реализации. 2013 г.; 2014 г.; 2015 г.. 1. Нормативное обеспечение. 1.; Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования.; Заведующий Старший воспитатель; Сентябрь. 2.; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов. 3.; Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.; Заведующий; +. 4.; Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; В течение года; В течение года; В течение года. 5.; Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; 1 квартал. 6.; Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.; Старший воспитатель; +; +. 7.; Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.; Заведующий; +; +. 8.; Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; +. 9.; Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО.; Творческая группа; +. 2. Организационное обеспечение. 1.; Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; Сентябрь. 2.; Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.; Старший воспитатель; +; +; +. 3.; Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; +; +. 4.; Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования.; Заведующий Старший воспитатель; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов. 5.; Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; По мере поступления нормативно-правовых документов. +; +; +. 6.; Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.; Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа; не менее 2; не менее 3; не менее 3. 7.; Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».; Старший воспитатель Рабочая группа; 2 полугодие; В течение года; В течение года. 8.; Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».; Старший воспитатель; +; +; +. 9.; Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.; Старший воспитатель; +; +; +. 10.; Организацияизученияопыта внедренияФГОСДО в других регионах.; Старший воспитатель; +; +; +. 3. Кадровое обеспечение. 1.; Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования.; Заведующий Старший воспитатель; Октябрь. 2.; Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования».; Заведующий Старший воспитатель; +; +; +. 3.; Повышение квалификации педагогических работников через системувнутреннего обучения.; Старший воспитатель; +; +; +. 4.; Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО.; Старший воспитатель; Ноябрь-декабрь; Январь. 5.; Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО,; Старший воспитатель; +. 6.; Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2014 год и на перспективу.; Заведующий Старший воспитатель; +. 4. Научно-методическое обеспечение. 1.; Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО).; Заведующий Старший воспитатель; Август. 2.; Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО).; Старший воспитатель; +. 3.; Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.; Старший воспитатель Рабочая группа; +; +; +. 4.; Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО»; Старший воспитатель; +. 5.; Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО.; Старший воспитатель; +; +; +. 6.; Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методи-ческой литературе и периодических изданиях.; Старший воспитатель Рабочая группа; +; +; +. 7.; Обобщение опыта реализации ФГОС ДОпедагогическим коллективом учреждения.; Старший воспитатель; +; +. 8.; Подведениеитогов работы по подготовке к введению ФГОС запрошедший год напедагогическомсовете; Старший воспитатель; +; +. 9.; Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования; Руководитель рабочей группы; Май; Май. 5. Информационное обеспечение. 1.; Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования; Старший воспитатель; В течение года; В течение года; В течение года. 2.; Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний; Старший воспитатель Педагоги ДОУ; +; +; +. 3.; Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.; Рабочая группа; Май-сентябрь; Май-сентябрь; Май-сентябрь. 6. Финансово-экономическое обеспечение. 1.; Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО.; Заведующий; +. 2.; Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения.; Заведующий; +; +; +. 3.; Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.; Заведующий; +; +. 7. Материально-техническое обеспечение. 1.; Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; +. 2.; Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования; Старший воспитатель; +. 3.; Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; +; +. 4.; Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.; Заведующий; +; +.

- ПЛАН ПО ВНЕДРЕНИЮ ФГОС В МБДОУ №103

Детский сад:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №103 – детский сад общеразвивающего вида

План внедрения

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ №103 -детский сад общеразвивающего вида

на 2013 – 2015 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ №103- детский сад общеразвивающего вида

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ №103-детский сад общеразвивающего вида.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДОнормативно-правовую базу учреждения МБДОУ №103- детский сад общеразвивающегор вида.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующеевведению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № п/п | Направления мероприятий | Мероприятия | План действий | Срок | Ответст | Отм. о вып |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | Приказ «Об организации деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования » Разработка и утверждение нового Устава ДОО Внесение изменений и дополнений в Договор с родителями (законными представителями) | до 25.12.2013 2015 до 01.09. 2014 | Заведующая |  |
|  |  | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Приказ о создании творческой группы по разработке основной общеобразовательной программы. | До 01.09.2014 | Заведующая Ст. воспитатель |  |
|  |  |  | Приказ об утверждении основной общеобразовательной программы МБДОУ | До 01.06.2015 |  |  |
|  |  | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОСдошкольногообразования в образовательной организации | Приказ «Об организации деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования » | Январь 2014 | Заведующая Ст. воспитатель |  |
|  |  |  | Приказ «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ № 103 на 2013-2015 г. » | До 10.01.2014 |  |  |
|  |  | Определение учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации | Рассмотрение вопросов на Педагогических советах | До 01.01.2015 | Ст. воспитатель |  |
|  |  | Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Педагогические советы Постоянно действующий семинар | постоянно по мере поступления докумен тов | Заведующая |  |
| 2. | Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. |  | Сентябрь-октябрь 2013 | заведующая |  |
|  |  | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Внесение изменений и дополнений в Положение о стимулирующих надбавках | Январь 2014 | Заведующая |  |
|  |  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Работа со службами работников | До 01.06.2015 | Заведующая |  |
| 3. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур образовательной организации по подготовке к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. | Реализация Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  | Заведующая Ст. воспитатель |  |
|  |  | Разработка и реализация моделей взаимодействия дошкольной образовательной организации с социальными партнерами | Изучение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и нормативно - правовые документы, регламентирующих деятельность в начальной школе в связи с введение ФГОС. | По плану совместной деятельности до 01.09.2014 2015 | Ст. воспитатель |  |
|  |  |  | Анализ преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования |  |  |  |
|  |  |  | Сравнительный анализ требований к структуре основной образовательной программы дошкольного и начального общего образования |  |  |  |
|  |  |  | Обобщение опыта реализации ФГОС ДОпедагогическим коллективом учреждения. |  |  |  |
|  |  |  | Реализация планов совместной работы МБДОУ и МБОУГ №4 | постоянно |  |  |
|  |  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования | Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС в процессе самообразования | В соответствии с годовым планом работы Сентябрь 2013 Ноябрь 2013 Январь 2014 Март 2014 Апрель 2014 ежегодно | Ст. воспитатель |  |
|  |  |  | Рассмотрение вопросов на педагогических советах «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» |  |  |  |
|  |  |  | Рассмотрение вопросов на педагогических советах «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). |  |  |  |
|  |  |  | Постоянно-действующие семинары- практикумы: «Внедрение ФГОС ДО в ДОУ» «Особенности организации подвижных игр в режимных моментах в соответствии с ФГОС ДО » «Инновационная развивающая среда в соответствии с ФГОС ДО» |  |  |  |
|  |  |  | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. |  |  |  |
|  |  |  | Открытые просмотры, мастер- класс |  |  |  |
|  |  |  | Оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам планирования |  |  |  |
|  |  |  | Анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в изучении ФГОС |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение плана повышения квалификации |  |  |  |
|  |  | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. | План повышения квалификации | Ежегодно | Заведующая Ст. воспитатель |  |
|  |  |  | Участие в районных методических объединениях |  |  |  |
|  |  |  | Участие в вебинарах |  |  |  |
|  |  | Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования. | Внесение изменений и дополнений в Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования | До 01.01.2015 | Ст. воспитатель |  |
|  |  | Содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) | Выполнение плана работы с родителями (законными представителями) | Ежегодно | Заведующая |  |
| 4. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Внесение вопросов изучения ФГОС дошкольного образования в планы повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | До 25.01.2014 | Заведующая Ст. воспитатель |  |
|  |  | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». |  | Ежегодно | заведующая Ст. воспитатель |  |
|  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОСдошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации | Внесение изменений и дополнений в соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | Январь 2014 | Заведующая |  |
| 5. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Обновление материалов сайта ДОО | Постоянно | Ст. воспитатель |  |
|  |  |  | Информационные стенды для родителей (законных представителей) | Постоянно | Старший воспитатель Педагоги ДОУ |  |
|  |  | Оформление стендового уголка и постоянно действующей выставки «Изучаем ФГОС» (со сменной информацией). |  | С 01.10.13- 01.05.15 | Ст. воспитатель |  |
| 6. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности. | Локальные акты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности | Ежегодно | Заведующая |  |
|  |  | Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Соблюдение требований, определяемых в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Ежегодно | Заведующая |  |
|  |  |  | Соблюдение требований, определяемых в соответствии с правилами пожарной безопасности |  |  |  |
|  |  |  | Оснащённость помещений для работы медицинского персонала в Организации |  |  |  |
|  |  |  | Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой |  |  |  |
|  |  |  | Материально-техническое обеспечение программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение) |  |  |  |